| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела образования администрации Измалковского муниципального района ________________ М.Д. Попова | Рассмотрено на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 1 с. Измалково протокол № 6 от 17.12. 2012г. | Утверждаю Директор МБОУ СОШ № 1с. Измалково _______________С.Т.Кобелев приказ по школе № 182 от 17.12.2012г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

с. ИЗМАЛКОВО  ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2013-2018 гг.

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

с. Измалково

2013

Содержание

|  | Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
| 1. | Информационно-аналитическая справка о деятельности школы | 6 |
| 2. | Реализация программы «Одаренные дети» | 14 |
| 3. | Образ желаемого будущего состояния школы | 16 |
| 4. | Теоретико-методологические основания инновационных преобразований | 18 |
| 5. | Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему | 25 |
| 6. | План действий по достижению результатов | 27 |
| 7. | Этапы реализации Программы и промежуточные результаты | 33 |
| 8. | Ожидаемые результаты и индикаторы их достижения | 38 |
| 9. | Механизм реализации Программы | 40 |
| 10. | Риски и минимизация их влияния | 40 |

Паспорт Программы развития

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково

на 2013 - 2018 годы

| 1. | Наименование Программы | Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области» на 2013 – 2018г.г. «Одаренные дети – будущее России» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для разработки Программы развития | - Конвенция о правах ребенка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012); - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; - Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма «Одаренные дети»; - Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - План действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Липецкой области, на период 2011 – 2015 годов; - Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. |
| 3. | Разработчики Программы | Кобелев С.Т. – директор МБОУ СОШ №1 с. Измалково, почетный работник общего образования РФ; Кузнецова Т.В. – зам. директора школы по УВР, отличник народного просвещения; Снегодских Е.В. – зам. директора по ВР; Злобина В.И. – руководитель школьного научного общества обучающихся; Штабнова Л.И. – социальный педагог; Рабочая группа: руководители методических объединений школы |
| 4 | Исполнители Программы | Администрация МБОУ СОШ №1 с. Измалково, педагогический коллектив школы, обучающиеся и родительская общественность, социальные партнеры школы |
| 5. | Цель и задачи Программы | Цель: создание условий в образовательном пространстве школы для интеллектуального и личностного развития каждого школьника, формирование системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. Достижение этой цели требует решения следующих задач: - разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, обеспечивающие возможность самореализации и раскрытия одаренности школьников на основе удовлетворения и развития их исследовательской активности; - создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым познавательным потребностям и возможностям одаренных детей и подростков, обеспечивающую их личностное развитие; - реализовать систему педагогического сопровождения исследовательской деятельности учащихся; - развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; - совершенствовать процесс информатизации и валеологизации образования в школе; - развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы; - апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с одаренными детьми |
| 6. | Приоритетные направления Программы | - Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса; - развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; - создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума; - развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся; - валеологизация образовательного пространства школы; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; - развитие материально-технической базы школы; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| 7. | Этапы и сроки реализации Программы | - первый этап – 2013-2014 годы: разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы; - второй этап – 2015-2017 гг.: переход к устойчивой реализации новой модели организации современной образовательной среды и её содержания; - третий этап – 2018 г.: коррекция реализации Программы развития на основе мониторинга эффективности работы по её внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации Программы | - соответствие качества образования в МБОУ СОШ № 1с. Измалково базовым требованиям аттестации образовательного учреждения; - личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; - создание условий для развития детской одаренности; - повышение качества обучения; - готовность педагогического коллектива к построению образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ; - повышение профессиональной компетентности учителей; - высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях; - трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной системах образования; - создание имиджа школы как культурно-образовательного центра микрорайона; - совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации; - совершенствование материально-технической базы школы |
| 9. | Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. Результаты контроля ежегодно обсуждаются на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, публикуются на сайте школы, представляются на научно-практических конференциях и др. мероприятиях |

Введение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково» является образовательным учреждением, реализующим образовательные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. Школа осуществляет свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные Государственные образовательные стандарты в соответствии национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».

Концепция образовательного процесса строится на понимании необходимости постоянного целенаправленного развития школы в соответствии с основными парадигмами образования и необходимостью удовлетворения социального запроса к образованию.

Управление процессом развития школы за последние годы позволило создать условия для выявления и поддержки наиболее способных обучающихся, повышение эффективности экспериментальной и инновационной деятельности, вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку, в целом обеспечить создание здоровьесберегающей среды, что определило предпосылки для решения проблемы, особенно актуальной в настоящее время – проблемы развития одаренности детей, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого потенциала личности.

Родители обучающихся школы  заинтересованы  в реализации возможностей развития различных видов одаренности, формулируют заказ на создание условий для занятий различными видами внеурочной деятельности, как эстетической, спортивной, так и интеллектуальной направленности.

Таким образом, для МБОУ СОШ №1 с. Измалково актуальны проблемы создания условий для обеспечения качественного образования для всех учащихся школы, формирования системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

- Информационно-аналитическая справка о деятельности школы

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| 1. Название общеобразовательного учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области |
| 2. Тип учреждения | Общеобразовательное учреждение |
| 3. Вид учреждения | Средняя общеобразовательная школа |
| 4. Организационно-правовая форма | Муниципальное бюджетное |
| 5. Учредитель | Отдел образования администрации Измалковского муниципального района |
| 6. Год основания | 1962год |
| 7. Юридический адрес | 39900, Липецкая область, Измалковский район, с.Измалково, ул. Ленина , д.39 |
| 8. Телефон | 8(47478) 2-16-86 |
| 9. Факс | 8(47462) 2-12-07 |
| 10. е-mail | izmchol@yandex.ru |
| 11. Адрес сайта в Интернете | http://shkola.allizmalkovo.ru/ |
| 12. Должность руководителя | Директор |
| 13. Ф.И.О. руководителя | Кобелев Сергей Тихонович |
| 14. Банковские реквизиты | ИНН 4809002545 КПП 480901001 р/сч 40701810400001000309 ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области БИК 044206001 ОГРН 1034800041638 |
| 15. Свидетельство о регистрации (ЕГРЮ) | № 1034800041638 от 22.01.2003 г |
| 16. Лицензия | Серия 48Л01 № 0000140 от 23 августа 2012 г. |
| 17. Свидетельство аккредитации | Серия 48А01 № 0000013 от 22 января 2013 г. |
| 18. Структура общеобразовательного учреждения | Начальное, основное, среднее (полное) образование |
| 19. Структура управления общеобразовательного учреждения | Директор, заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педсовет. |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково» является  общеобразовательным учреждением,  ориентированным на создание условий для получения всеми обучающимися доступного качественного образования в соответствии с их потребностями и возможностями, с учетом запросов родителей (законных представителей) учащихся на образовательные услуги и социального заказа общества; формирование психологически комфортной образовательной среды для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности.

МБОУ СОШ  № 1 с. Измалково функционирует   с  января 1961 года. Школа  находится в центре села Измалково, которое расположено в 120 км от областного центра. Школа  имеет благоприятное социально-культурное окружение.   Вблизи школы расположены учреждения различных сфер жизнедеятельности: детская  и взрослая поликлиники МУЗ  Измалковская ЦРБ, МОУ ДОД ДПиШ с. Измалково,  МУК МЦКД, детский сад  «Солнышко», Центральная районная библиотека им. В. Дрокиной, районная детская библиотека, бассейн «Жемчужина», детская музыкальная школа. Школа активно использует  возможности данных учреждений в организации урочной, внеклассной и внешкольной работы с детьми.

Здание школы двухэтажное с четырьмя  пристройками.  В школе общей  площадью 3148 кв.м. имеется 21 учебный кабинет (из низ 15 предметных кабинетов),  компьютерный класс (13 компьютеров),  лингафонный кабинет, спортивный (264 кв.м.) и гимнастический (66 кв.м.)  залы,  актовый зал на 150 мест,   два кабинета обслуживающего труда, библиотека с книжным фондом 20345 экземпляров, столовая на 120 мест. На территории школы расположена  спортивная площадка, которая  является одним из немногих мест, где проводят свободное время как учащиеся школы, так и жители с. Измалково.

Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны труда и  правил техники безопасности. Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность реализации всех заявленных в лицензии образовательных программ.

На балансе  школы находится 38 компьютеров (включая 6 ноутбуков и 11 интерактивных комплексов), 6 принтеров, 2 сканера, 1 МФУ,  2 проектора. Вся компьютерная техника, целенаправленно поставленная для оснащения библиотеки, бухгалтерии, учебных кабинетов, используется по назначению.

На все компьютеры школы установлены лицензионные программы.

Постоянно происходит обслуживание, ремонт, модернизация технических средств, обновление и пополнение материально-технической базы школы.

В 2010 году образовательное учреждение получило лицензию на право  осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования бессрочно.

Большинство учащихся МБОУ СОШ №1 с. Измалково -  жители с.Измалково и близлежащих сел и деревень.  Для подвоза детей в школу используется 6 автобусов.

Главное содержание деятельности коллектива школы - разработка и воплощение эффективной образовательной модели, обеспечивающей реализацию личных способностей и социально-образовательных потребностей всех участников образовательных отношений, делая акцент на развитие социальной компетентности учащихся, как направляющей в становлении личности человека.

Контингент обучающихся   обнаруживает тенденцию к увеличению за счёт, как некоторого демографического роста, так и роста престижа школы.

Структура МБОУ СОШ № 1 с. Измалково

I ступень – начальные классы (8 классов – 169 обучающихся) – реализует программы начального общего образования учащихся.

II ступень – основная школа (10 классов, 191 обучающийся) – реализует программы основного общего образования учащихся.

III ступень -средняя школа (4 класса, 64 обучающихся) – реализует концепцию многопрофильного образования (основные профили: физико-математический,  социально-правовой, химико-биологический).

Занятия организованы в соответствии с учебным планом и расписанием, в соответствии с СанПиН.

За годы существования школы сложился стабильный коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, отсутствует текучесть кадров. Средний возраст учителей 48 лет.

| Название информации | 2012-2013 учебный год |
| --- | --- |
| 1. Численность педагогических работников | 56 |
| Учителя начальных классов | 8 |
| Учителя-предметники | 29 |
| Социальный педагог | 1 |
| Воспитатели, не ведущие преподавание | 2 |
| Старшая вожатая | 1 |
| Преподаватель ОБЖ | 1 |
| Воспитатели ГПД | 5 |
| - Образование |  |
| Высшее | 53 |
| Среднее специальное | 3 |
| 3. Численность педагогических работников, имеющих квалификационную категорию | 56 |
| высшую квалификационную категорию | 18 |
| первую квалификационную категорию | 32 |
| вторую квалификационную категорию | 3 |
| 4. Прошли курсы повышения квалификации |  |
| Дистанционного обучения | 6 |
| Курсы в ЛИРО | 22 |
| 5. Количество педагогических работников, имеющих награды |  |
| Звание «Заслуженный учитель РФ» | 1 |
| Значок «Отличник народного просвещения РФ» | 9 |
| Значок «Почётный работник общего образования» | 7 |
| Ветеран труда | 10 |
| Грамота Министерства образования РФ | 15 |
| Победитель ПНП «Образование» Лауреат областной премии им. К.А. Москаленко Лауреат областной премии им. Г.И.Горской | 4 1 1 |
| 6. Стаж работы |  |
| до 5 лет | 3 |
| 5-10 лет | 2 |
| 10-20 лет | 15 |
| 20-25 лет | 7 |
| свыше 25 лет | 29 |
| 7. Возраст педагогических работников |  |
| до 30 лет | 3 |
| от 30 до 40 лет | 11 |
| от 40 до 50 лет | 24 |
| от 50 до 60 лет | 11 |
| свыше 60 лет | 7 |

Педагоги школы владеют современными педагогическими технологиями, внедряют в практику работы новые эффективные технологии образовательного процесса, создают условия для организации работы   профильных классов, продолжают работу по созданию оптимальных условий для сохранения здоровья обучающихся. Более 80% педагогического коллектива владеют компьютерными технологиями, что позволяет им вести обучение с использованием информационно-коммуникативных технологий и мультимедийного сопровождения. Широко применяются такие технологии и во внеурочной деятельности учащихся.

Практикуется организация проектной деятельности педагогов в рамках работы по самообразованию. Такая работа рассчитана на сотрудничество учителей и учащихся, так как предусматривает и творческую работу учащихся по написанию рефератов, созданию проектов. Таким образом, создаются условия для самореализации каждого школьников, для повышения их творческой активности, что является основой гуманизации обучения.

В школе действуют 10 предметных методических объединений, возглавляемых опытными педагогами.

Все педагоги   работали  над единой методической темой «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании», которая реализовывалась через

- заседания МО;

- круглые столы;

- взаимопосещение уроков ;

- мероприятия ВШК;

- сотрудничество с учебными заведениями различных уровней, с организациями дополнительного образования;

- участие в совещаниях, конференциях.

- Повысился профессиональный уровень учительского коллектива, выросла активность учителей, их стремление к творчеству, удалось добиться повышения познавательного интереса, активности учащихся. Наметилась положительная динамика роста профессионального уровня учителей через курсовую систему повышения квалификации и аттестацию.

Основным показателем эффективности образовательной системы школы является уровень достижения обязательных образовательных результатов.

Результаты ЕГЭ в 11классах МБОУ СОШ №1 с. Измалково

Средний балл по математике за 3 учебных года

Средний балл по русскому языку

Предметы по выбору (2011-2012 уч.год.)

Развитие внешних связей

Школа имеет развитую систему социального партнерства.

| Учреждения, объединения, организации | Форма взаимодействия |
| --- | --- |
| Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина | 1. Проведение занятий, консультаций с учащимися школы с целью углубленного изучения отдельных предметов, подготовки их к ЕГЭ, олимпиадам, привлечению к научной работе 2.Проведение профориентационной работы |
| ФГБОУ ВПО РГАУ – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева | 1.Оказание методической помощи в проведении научно-исследовательских работ 2. Выявление и поддержка творческой молодежи, повышение общеобразовательных знаний учащихся 3.Проведение профориентационной работы для планомерного формирования контингента абитуриентов академии |
| ОГУП «Липецкое» | 1.Участие школы в реализации областного пилотного проекта «Молодые аграрии» 2. Проведение планомерной профориентационной работы сельскохозяйственной направленности |
| ОЗШ «Одаренный ребенок» на базе МАОУ ДОД Центра дополнительного образования детей «Стратегия» г. Липецк | 1. Проведение занятий, консультаций с учащимися школы с целью углубленного изучения отдельных предметов, подготовки их к ЕГЭ, олимпиадам |
| Институт развития образования Липецкой области | 1. Прохождение учителями школы курсов повышения квалификации в межкурсовой период на базе ЛИРО. |
| Информационно-аналитический центр развития физической культуры и спорта Липецкой области. | Мониторинг физического здоровья и физической подготовленности обучающихся |
| Центральная районная библиотека Детская районная библиотека | Встречи с интересными людьми, местными поэтами, тематические классные часы, диспуты, круглые столы, выставки. |
| Районный центр досуга и отдыха | 1.Проведение мероприятий на базе ДК. 2.Участие обучающихся школы в работе кружков |
| Дом пионеров и школьников | Проведение кружков, студийных занятий и секций |
| ДООЦ «ФКиС» | 1.Участие обучающихся в работе секций 2.Проведение совместных спортивных мероприятий |
| ГИБДД | 1.Проведение специалистами ГИБДД профилактических бесед в школе. 2.Совместная деятельность по подготовке конкурсов («Безопасное колесо», «Светофор», ЮИД и т.д.) |
| Военкомат | Подготовка пакета документов для призывной комиссии, соревнования среди допризывной молодежи, встречи с работниками военкомата, совместная работа над социальными проектами, встречи с офицерами. |
| Комиссия по делам несовершеннолетних | Совместный патронаж неблагополучных семей, участие в рейдах по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, работа школьного Совета профилактики, участие в работе КДН: -оформление документов на комиссию по делам несовершеннолетних; -проведение встреч специалистов с обучающимися школы; -представительство на судебных заседаниях |
| Детская музыкальная школа | Получение детьми музыкального образования, совместные концерты |
| Газета Измалковского района Липецкой области «Сельский Восход» | Регулярные публикации на страницах газеты с целью информированности о деятельности школы, повышения имиджа образовательного учреждения и т.д. |

Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить выполнение требований ФГОС.

Эта система предполагает реализацию нескольких направлений (схема):

Организация самоуправления и детских общественных организаций:

Начальное звено – организация   «Родничок»;

Среднее звено –   организация  «Парус» им. Н.Кустова;

Старшее звено –  организация старшеклассников «Надежда»

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (1 классы) по общеинтеллектуальному направлению (занятия по программам «Информатика в играх и задачах», «Эрудиты»)

Внеурочная

деятельность

Организация работы элективных курсов

Воспитательная работа по

различным направлениям

Внеурочная предметная

деятельность

Основные  направления   в работе:

Гражданско-правовое и патриотическое;

Спортивно-оздоровительное;

Духовно-нравственное;

Экологическое;

Профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности, наркомании и алкоголизма

Организация групповых и индивидуальных занятий

Участие в олимпиадах и предметных конкурсах

Работа НОУ (научного общества учащихся), проведение школьной научно-практической конференции

Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях

Кружковая работа, работа школьного духового оркестра, организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (1 классы) по духовно-нравственному, патриотическому, эстетическому и спортивному направлениям

Деятельность на базе школы секций ДЮСШ (дзюдо, волейбол, баскетбол, футбол)

- Реализация программы «Одаренные дети»

Ежегодно в школе отслеживается уровень обученности учеников, мотивированных на учебу, на предметные олимпиады, конкурсы.

В 2011 – 2012 учебном году школа продолжила работу по непрерывному экологическому образованию и воспитанию обучающихся на различных этапах школьного возраста. В результате увеличилось не только количество участников проектно-исследовательской деятельности, но и существенно изменилось качество работ обучающихся, о чем свидетельствует увеличение призовых мест и победителей в конкурсах и научно-практических конференциях регионального и республиканского уровней.

Школа решает задачи непрерывного экологического воспитания и образования учащихся, начиная с начальных классов. Эффективно реализуется авторская программа учителя начальных классов  Коржовой Л.П. «Природа и ты», которая содержит в себе комплекс действенных мероприятий, проводимых как на уроке, так и во внеурочное время. Активно работали в этом направлении Бекетова Ю.В., Шамрина Г.М., Степаненкова И.Б.

Экологизация предметов успешно осуществлялась учителями среднего и старшего звеньев. На уроках достигались цели  объединения учебного материала с проблемами окружающей среды, обучение правильному поведению школьников в нестандартных ситуациях.

В рамках реализации программы «Одаренные дети» проведена следующая работа.

В школе с ноября 2010 года действует школьное научное общество обучающихся (руководитель Злобина В.И.).

Задачи деятельности НОО:

- выявление интересов и склонностей обучающихся к научной деятельности, углубленная подготовка к ней;

- содействие эффективности профессиональной ориентации выпускников;

- разработка и реализация специализированных индивидуальных и дифференцированных программ развития одаренных детей;

- создание системы взаимодействия с научными обществами обучающихся других школ и ВУЗами.

Проведен I (школьный) тур всероссийской олимпиады школьников. В ходе проведения олимпиады было проверено 703 работы. Многие ученики проверили свои силы сразу по нескольким предметам. Победители и призеры школьного этапа олимпиады  приняли участие в муниципальном этапе: 32 обучающихся стали победителями, 56 – призерами. В  региональном этапе Исрапилова Марьям стала призером по физической культуре.

Стало традицией проведение школьных научно-практических конференций обучающихся. (2011 г. – «Первые шаги в науке», 2012 г. – «К вершинам знаний»).

15 марта 2012 года в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района   была проведена II школьная научно – практическая конференция «К вершинам знаний 2012», в которой приняли участие обучающиеся школы, учителя, родители, приглашенные. Было представлено     15 творческих работ обучающихся. Выступление каждого участника сопровождалось презентацией. Отмечен высокий уровень подготовки участников конференции, что является заслугой научных руководителей и добросовестного, ответственного, заинтересованного  отношения обучающихся к данному направлению творческой деятельности.

Это есть проявление  самостоятельности  в научно- исследовательской,  творческой деятельности обучающихся школы под руководством учителей, воспитателей, при активной помощи и поддержке родителей, осуществлением на деле  программы  «Одаренные дети», позволяющей сделать школьникам первые шаги в науке,  чтобы впоследствии стать высококвалифицированными специалистами.

- Учащиеся школы приняли участие в работе ОЗШ «Одаренный ребенок» (Филимонов Алексей 9А – математика, Коростелева Наталья  9 А – химия, Оруджашвили Мария 10 А –  английский язык. По итогам обучения  Филимонов Алексей и Оруджашвили Мария получили сертификаты «Одарённый ребёнок».

- Обучающиеся школы принимали участие в работе научно - практических конференций, творческих конкурсах различного уровня:

- команда школы – победитель в номинации «Лучшая команда  XIV региональной научной и инженерной           выставки «Шаг в будущее, Центральная Россия» (4 победителя, 2 призера);

- победители (2 уч-ся) регионального очного конкурса «Открытый мир. Старт в науку»;

- победители (6 уч-ся) региональной научно-практической конференции «К вершинам знаний – 2012» (г. Липецк, лицей № 44);

-команда школы – победитель зонального этапа областной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!»;

- победитель (1), призер (1)  областного финала конкурса «Безопасное колесо» (г.Липецк);

- команда школы – победитель областной военно-спортивной игры «Победа» (г. Липецк, 2012 г.);

- победители  и призеры областной  очной конференции юных исследователей природы родного края (4 чел.);

- победитель (1) и призер (1) Всероссийского конкурса «Человек на Земле» (г. Москва, 2011г.);

- победитель Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке» (Москва, Непецино, 2011г.);

- призеры (2) Всероссийского конкурса «Юность, Наука, Культура» (Москва, 2012г.);

- призер (1)  IV международного конкурса «Инструментальные исследования окружающей среды» (г. Санкт-Петербург, 2012г.);

- призер (2) международной студенческой научно-практической конференции «Информационные и социальные технологии в современном обществе»  (г. Липецк, 2012г.).

Обучающиеся МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  - неоднократные победители и призеры районных, зональных и областных соревнований по разным видам спорта.

Данные достижения свидетельствуют о том, что работа по программе «Одаренные дети» велась на должном уровне и будет продолжена.

Необходимым условием эффективности стало взаимодействие школы с различными культурно-просветительными организациями, учреждениями дополнительного образования: Домом культуры, Домом школьников, 2 районными библиотеками, ДЮСШем, что позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся.

Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ СОШ №1 с. Измалково как образовательное учреждение:

- ориентированное прежде всего на предоставление качественных бесплатных образовательных услуг;

- обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его соответствие современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума;

- создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного процесса;

- работающее в режиме развития и экспериментальной деятельности.

3. Образ желаемого будущего состояния школы

Цель деятельности школы: создать условия для осуществления образовательного процесса, направленного на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие общества.

Миссия школы: создание условий для становления и развития личности выпускника как субъекта собственной жизни в условиях адаптивной здоровьесберегающей среды школы.

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2018 года должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.

Выпускник начальной школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени начального общего образования все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться;

- способный к организации собственной учебной деятельности;

- любящий родной край и свою страну;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

- уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Выпускник основной школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего образования все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважающий закон и правопорядок;

- любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Выпускник средней школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования;

- знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе;

- действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- уважающий закон и правопорядок,

- умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты.

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию была сформулирована цель Программы развития школы на период 2013-2018 гг. – создать условия в образовательной среде школы для интеллектуального и личностного развития каждого школьника, обращая при этом особое  внимание на учащихся с признаками одаренности, сформировать систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Достижение этой цели требует решения следующих задач:

- разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, обеспечивающие возможность самореализации и раскрытия одаренности школьников на основе удовлетворения и развития их исследовательской активности;

- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым познавательным потребностям и возможностям одаренных детей и подростков, обеспечивающую их личностное развитие;

- реализовать систему педагогического сопровождения исследовательской деятельности учащихся;

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании;

- совершенствовать процесс информатизации и валеологизации образования в школе;

- развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы;

- апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с одаренными детьми.

4. Теоретико-методологические основания инновационных преобразований

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. В практической работе с детьми вместо понятия «одаренный ребенок» психологи рекомендуют использовать понятие «признаки одаренности ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»).

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования.

Представление об одаренности, изложенное в Рабочей концепции одаренности в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети», в значительной степени расходится с привычным представлением об одаренности как высоком уровне развития конкретных (прежде всего умственных) способностей ребенка: одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику ребенка в целом. При этом именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование. Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения одаренного ребенка.

К признакам одаренности школьника можно отнести:

- особенности мотивации: 1) преобладание познавательной мотивации по сравнению с мотивацией достижения; 2) преобладание мотивации достижения успеха, а не избегания неудач; 3) часто наблюдается специфическая направленность познавательной мотивации: высокий уровень мотивации наблюдается лишь в тех областях знания, которые связаны с их ведущими способностями, при этом одаренный ребенок может не только не проявлять интереса к другим областям знания, но и игнорировать «ненужные», с его точки зрения, школьные предметы, вступая из-за этого в конфликт с учителями;

- повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) либо определенным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия;

- повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности;

- ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело, и как следствие – поразительное упорство и трудолюбие;

- перфекционизм, характерный для значительной части одаренных детей, то есть стремление добиться совершенства в выполнении деятельности – иногда ребенок часами переделывает уже законченную работу (сочинение, рисунок, модель), добиваясь соответствия одному ему известного критерия совершенства;

- предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов;

- критичность, неприятие авторитарного стиля;

- высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству;

- креативность как привычка к творческой деятельности;

- адекватная или несколько завышенная самооценка;

- независимость (автономность) личности: отсутствие склонности действовать, думать и поступать сообразно мнению большинства. В какой бы области деятельности ни проявлялась их одаренность, они ориентируются не на общее мнение, а на лично добытое знание;

- особое отношение к новым познавательным ситуациям, которые не только не пугают одаренного ребенка, а, напротив, вызывают у него интерес, чувство радости, даже если в этой новой ситуации возникают трудности. Способный ученик с высокой мотивацией достижений любую новую ситуацию воспринимает как угрозу своей самооценке, своему высокому статусу. Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процесса познания, тогда как просто способного значительно больше волнует результат. Одаренный ребенок достаточно легко признается в своем непонимании, просто говорит, что он чего-то не знает. Для способного ребенка с внешней мотивацией – это всегда стрессовая ситуация, ситуация неудачи. Отсюда и различное отношение к отметкам: одаренный отдает приоритет содержанию деятельности, для способного важен результат и его оценка;

- сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуляции;

- особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структурированность; способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость знаний в соответствующей предметной области при одновременной их готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер (увлеченность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности); повышенная «клейкость» знаний (ребенок сразу схватывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной направленности информацию); высокий удельный вес процедурных знаний (знаний о способах действия и условиях их использования); большой объем метакогнитивных (управляющих, организующих) знаний и т.д.;

- своеобразный тип обучаемости, который может проявляться как в высокой скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением структуры знаний, представлений и умений. Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды.

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем не обязательно должно соответствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. Поведенческие признаки одаренности (инструментальные и особенно мотивационные) вариативны и часто противоречивы в своих проявлениях, поскольку во многом зависимы от предметного содержания деятельности и социального контекста. Тем не менее, даже наличие одного из этих признаков является основанием для привлечения внимания педагогов к данному ребенку и ориентирует на тщательный и длительный по времени анализ каждого конкретного индивидуального случая.

При выявлении одаренных детей целесообразно использовать комплексный подход с использованием разнообразных методов: наблюдения за детьми, экспертное оценивание учителями, родителями, экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей профессионалами, анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п., специальные психодиагностические исследования с преимущественной опорой на экологически валидные методы психодиагностики: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей.

Таким образом, проблема выявления одаренных школьников может быть переформулирована в проблему создания условий для интеллектуального и личностного развития детей в общеобразовательной школе, с тем, чтобы выявить как можно больше детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для совершенствования присущих им видов одаренности.

Важнейшим фактором и условием развития детской одаренности, превращения потенциально одаренного ребенка в человека с состоявшейся творческой судьбой является школьное личностно-развивающее обучение, построенное на основе применения психологических закономерностей и принципов развития, отвечающее особым познавательным потребностям и возможностям таких детей, их личностному своеобразию и целям развития. Развитие личности определяется биологическими предпосылками, возрастными особенностями, общественными отношениями, собственными усилиями человека и происходит при осуществлении разнообразных видов продуктивной деятельности, способствующей проявлению и формированию психических свойств личности, установлению действенной связи между человеком и миром.

Внутренним психологическим условием творческого развития одаренного ребенка является высокая исследовательская (творческая) активность, которая обусловливает становление исследовательской позиции личности – фактора, обеспечивающего развитие одаренности, достижение человеком наиболее высоких форм творческой активности. Исследовательская деятельность реализует потребности человека в активности, в новых впечатлениях, в получении информации и выступает основой познания мира, других людей, самопознания, необходимых для личностного развития. От сформированности у человека исследовательской позиции во многом зависит возможность его адаптации в постоянно изменяющихся жизненных и профессиональных ситуациях, его профессиональная мобильность. Исследовательская деятельность способствует расширению диапазона знаний, активизации познавательного интереса, развитию умений самостоятельно находить и анализировать информацию, осуществлять целеполагание и планирование своей деятельности, контролировать и оценивать свои действия, формировать собственные суждения.

Следовательно, создание психолого-педагогических условий для развития повышенной исследовательской активности одаренного ребенка представляет собой центральную задачу на всех возрастных этапах его обучения в школе.

Целостный подход к построению образовательного процесса в данном случае основан на интеграции образовательных ресурсов урочной и внеурочной деятельности, при этом ядром интеграции выступает исследовательская активность учащихся, обеспечивающая их самостоятельную исследовательскую деятельность, поощрение и развитие которой в урочной и внеурочной деятельности обусловливает большие развивающие возможности.

Система развития детей с общей одаренностью в условиях школьного обучения, разработанная на основе удовлетворения и развития исследовательской активности учащихся, является значимым позитивным фактором когнитивного и личностного развития таких детей на всех этапах школьного обучения. Она обеспечивает достижение высоких результатов развития интеллектуальных и творческих способностей у большинства одаренных учащихся, способствует становлению исследовательской позиции личности, ее творческой самореализации в различных областях деятельности во взрослой жизни. В наибольшей мере она отвечает потребностям и возможностям детей с общей одаренностью, отличающихся повышенными познавательными потребностями, высокой потребностью в умственной нагрузке и осмыслении мира, настойчивостью в достижении цели, высокими интеллектуальными и творческими способностями. В то же время, она оказывает положительное влияние на интеллектуальное и личностное развитие значительной части детей с показателями интеллектуальных и творческих способностей незначительно превышающими средний уровень, но с высокой мотивацией к учению.

Психолого-педагогические условия школьного обучения оказывают значимое системное влияние на развитие исследовательской позиции одаренных детей как условия и фактора развития их общей одаренности на всех этапах обучения в школе. В разные возрастные периоды это влияние проявляется, преимущественно, в разных аспектах развития личности одаренного ребенка: в младшем школьном возрасте – в развитии познавательной мотивации и его отношении к обучению в школе, в подростковом – в степени выраженности исследовательской или репродуктивной позиции в познании, в ранней юности – в развитых формах исследовательской (творческой) активности и творческих достижениях учащихся.

Учитывая особенности одаренных детей и подростков, при организации учебного процесса необходимо предусмотреть возможности повышения самостоятельности, инициативности и – в определенной мере – ответственности самого учащегося. Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека родителей могут оказать негативное влияние на ход обучения одаренных учащихся, затормозить развитие процессов саморегуляции, привести к потере самостоятельности и мотивации к освоению нового.

Одаренный ребенок нуждается во взрослых наставниках не меньше других детей, однако он предъявляет особые требования, как к уровню знаний такого наставника, так и к способу взаимодействия с ним. Сопровождающий характер педагогического взаимодействия особенно важен при построении исследовательского процесса, требующего от ученика самостоятельного поиска и личностных открытий. Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся - это профессиональная деятельность учителя, направленная на создание условий для личностного развития и самореализации обучающихся в процессе осуществления ими исследовательской деятельности.

В зависимости от конкретной ситуации и личностных особенностей ученика, при реализации исследовательского обучения могут быть использованы практически все варианты педагогического сопровождения, определяемые на основе характера взаимодействия педагога с учащимися:

- помощь, когда ученик может справиться с проблемной ситуацией сам, но встречается с неким затруднением. Со стороны педагога бывает достаточным продемонстрировать ему способы разрешения аналогичных ситуаций. Роль педагога – «советник по процессу»;

- поддержка, которая предполагает смещение акцентов на умения ученика самостоятельно решать различные проблемы, она оказывается по запросу обучающегося или в том случае, если педагог видит, что учащийся может справиться с ситуацией сам, но не уверен в своих силах или в правильности выбора. Роль педагога – «плечо», «адвокат», «консультант», «катализатор»;

- сопровождение, при котором развиваются умения обучающегося самостоятельно решать свои учебные и личностные проблемы и уменьшается степень вмешательства преподавателя в процесс индивидуальной деятельности ученика. Роль педагога в процессе педагогического сопровождения заключается в создании для юного исследователя эмоционального фона уверенности в том, что в случае необходимости у него всегда есть человек, к которому он сможет обратиться с вопросом. «Чувство локтя» – это словосочетание максимально отражает суть педагогического сопровождения: «мы рядом, но не вместе – у каждого свой путь».

Следует отметить, что в отдельных случаях, особенно на начальных этапах обучения, возможны и такие варианты сопровождающей деятельности преподавателя, как опека (если ученик не может самостоятельно справиться с затруднениями), забота (осуществляется вслед за опекой, подразумевает постоянное отслеживание деятельности ученика), защита (отстаивание интересов учащегося в стрессовых ситуациях, если он не справляется сам), наставничество (при необходимости обучить учеников действиям репродуктивного плана за короткий промежуток времени). В процессе возрастания творческой активности и самостоятельности учащихся в старших классах, юные исследователи выбирают, преимущественно, поддерживающий или сопровождающий характер взаимодействия с научным руководителем, что в большей степени соответствует самому характеру сопровождаемой деятельности.

Теоретико-методологические основания разработки Программы:

Вопросам детской одаренности посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Ю.З. Гильбуха, А.А. Гина, С.И. Гин, А.И. Карманчикова, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, А.И. Савенкова, Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова, Н.Б. Шумаковой и др.

Пути и возможности применения исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения изучены в работах Н.Г. Алексеева, А.В. Леонтовича, И.Я. Лернера, Л.Ю. Ляшко, А.М. Матюшкина, А.С. Обухова, А.А. Плигина, А.Н. Поддьякова, А.В. Савенкова, М.Н. Скаткина и др.

Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного обучения, оказывающего содействие становлению неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала учащегося при осуществлении педагогического сопровождения и поддержки представлены в исследованиях Е.А. Александровой, М.Р. Битяновой, Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, А.В. Мудрика, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской и др.

Обоснование деятельностного подхода в развитии личности приведено в работах К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др.

Построение образовательного процесса на основе деятельностного подхода исследовано И.А. Зимней, А.М. Новиковым, Л.Г. Петерсон и др.

Основные идеи, лежащие в основе Программы:

1. Общую методологическую основу инновационной деятельности составляет системно-деятельностный подход к обучению как субъектно ориентированная организация и управление педагогом учебной деятельностью ученика при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики, в результате чего развиваются не только предметная и коммуникативная компетентность обучающегося, но и он сам как личность.

2. Сущностными характеристиками системно-деятельностного подхода являются: системность; признание ученика субъектом учебной деятельности; организация преподавателем учебной деятельности, способствующей личностному развитию учащихся. Деятельностный компонент системно-деятельностного подхода опирается на положения психологической теории деятельности и предполагает понимание личности как субъекта деятельности, признание единства психики и деятельности, единства строения внутренней и внешней деятельности и обеспечение в познании и преобразовании окружающей действительности его деятельностного самопроявления.

3. Учащийся выступает как субъект учения, своей деятельности. Объектом образовательного процесса является образовательный материал (предметы, явления, модели, ситуации, ценности, деятельность, отношения и т.д.).

4. Учитель занимает позицию педагога-координатора, стимулирующего осмысленность учения и сопровождающего ученика в процессе его развития, выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта и помощника.

5. Педагогическое сопровождение рассматривается как возможная модель взаимодействия педагога и учащегося при осуществлении исследовательской деятельности. Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности определено как профессиональная деятельность учителя, направленная на создание условий для личностного развития и самореализации обучающихся в процессе осуществления ими исследовательской деятельности.

6. Исследовательская деятельность представляет собой творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой является развитие исследовательской позиции к миру, другим и самому себе, а также формирование мировоззрения. Проектирование является процессом разработки и создания проекта. Организация проектирования и исследовательской деятельность учащихся рассматривается не как цель обучения, а как средство их личностного развития.

7. Исходя из понимания одаренности как «потенциала личности», учитывается, что каждый подросток может проявить особую успешность в широком спектре деятельности. Очень важно выявить склонности школьника и предложить ему индивидуальный подход к развитию его личностного потенциала.

8. Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения одаренных детей является развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование целостной личности.

9. Учитывая значительные психические и физические нагрузки, не менее важной задачей психолого-педагогического сопровождения одаренных детей является сохранение физического и психического здоровья учащихся в условиях школьного обучения.

Принципы современного образования, обеспечивающие реализацию Программы:

- природосообразности: раскрытие природного потенциала учащегося, актуализация его природных способностей; обучение в зоне ближайшего развития обучающегося, не выходя за пределы сензитивных периодов;

- культуросообразности: раскрытие природного потенциала учащегося в принятых в обществе формах и тенденциях культуры;

- гуманистической психологии: отношение к человеку как к уникальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям другого человека, поддержка, безопасность и др.); реализация системы отношений между участниками образовательного процесса на основе создания оптимальных условий для развития творческих способностей и учета возможностей каждого учащегося в практике обучения вне зависимости от степени одаренности и ограниченности возможностей по здоровью;

- доступности: учебная нагрузка, проблематика и объем работы должны соответствовать возможностям обучающегося;

- свободосообразного образования: защита ученика от подавления, создание условий для творческой самореализации;

- преемственности: создание единого образовательною пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию; связь программы работы с одаренными детьми с другими разделами программы основного общего образования;

- субъектности: признание приоритета индивидуальности, самоценности сопровождаемого, который изначально является субъектом профессионального процесса;

- самодеятельности: ориентация на способность учащегося самостоятельно преодолевать препятствия, обращенность к индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в самоорганизации и саморазвитии;

- рефлексивно-аналитического подхода к процессу и результату: анализ и самоанализ ценностей и отношений;

- индивидуальности и неповторимости каждого ребенка, что определяет необходимость индивидуального подхода к развитию потенциала каждого школьника;

- системности: обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития одаренного ребенка, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении личностных проблем школьника;

- вариативности: создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими выраженную индивидуальность;

- взаимодействия школы и семьи: необходимость интеграции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка.

- профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для работы с одаренными детьми предполагает развитие личностных и профессиональных качеств учителей, работающих с одаренными детьми, включая чуткость, доброжелательность, высокий уровень интеллекта, креативность, способность к индивидуализации процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей своих учеников.

5. Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему,

конкретный план действий

Путь в будущее школы проходит через изменения.

Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются:

- модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса;

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта;

- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума;

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся;

- валеологизация образовательного пространства школы;

- совершенствование процесса информатизации образования;

- обновление воспитательной системы школы;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся;

- развитие материально-технической базы школы;

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.

Направления деятельности в рамках Программы развития школы обеспечивают осуществление реализацию основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

| Направления реализации НОИ «Наша новая школа» | Направления реализации программы развития школы |
| --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты | - модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| Развитие системы поддержки талантливых детей | - создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума; - развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| Совершенствование учительского корпуса | - развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; - совершенствование процесса информатизации образования; |
| Изменение школьной инфраструктуры | - развитие материально-технической базы школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников | - валеологизация образовательного пространства школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |

6. План действий по реализации Программы развития

Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; разработка и реализация основной образовательной программы школы (по ступеням) | 2013-2017гг. | заместители директора |
| 2. | Переход на новые программы и учебно-методические комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение ФГОС второго поколения | 2013-2018гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 3. | Совершенствование учебно-методических комплексов, в особенности их ИКТ-составляющей (создание виртуальных кабинетов) | 2013-2018гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 4. | Внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации системно-деятельностного подхода | 2013-2018гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 5. | Организация системной работы по формированию у обучающихся универсальных учебных действий. Реализация программы «Формирование универсальных учебных действий» | 2013-2018гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 6. | Разработка и введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования | 2013-2017гг. | Руководитель НОО |
| 7. | Разработка дидактических материалов личностно-ориентированного типа, реализующие субъектность учащегося в обучении путем предоставления свободы выбора содержания, способов выполнения и средств учебной деятельности, форм организации взаимодействия с другими учениками; необходимых для организации деятельности учащихся по самостоятельному «переоткрытию» знаний | 2013-2015гг. | Зам.директора по УВР, руководители МО, учителя |
| 8. | Обеспечение преемственности в обучении и осуществлении здоровьесберегающих подходов. Реализация задач по преемственности в преподавании начальной школы и среднего звена, адаптации к школьному обучению учащихся 1 и 5 классов | 2013-2018гг. | заместители директора, руководители МО, учителя |
| 9. | Разработка и внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных | 2013-2015гг. | заместители директора, руководители МО, учителя |
| 10. | Разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио | 2013-2014гг. | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО, учителя |
| 11. | Организация предпрофильной подготовки в 9-х классах, профильного обучения в 10-11-х классах; разработка и внедрение элективных курсов по разным предметам с учетом индивидуальных запросов школьников | 2013-2018гг. | Зам.директора, руководители МО, учителя |

Направление: Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику

передового педагогического опыта

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей | 2013-2018гг. ежегодно | Зам.директора по УВР |
| 2. | Реализация системы повышения квалификации учителей на курсах повышения квалификации разных уровней | 2013-2018гг. постоянно, по плану | Зам. директора, руководители МО |
| 3. | Проведение методических мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогов и пропаганду передового педагогического опыта: семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых столов, единых методических дней | 2013-2018гг. | Зам. директора по УВР |
| 4. | Рассмотрение вопросов, связанных с развитием профессиональной компетентности педагогов на педагогических и методических советах, заседаниях МО | 2013-2018гг. | Зам.директора по УВР |
| 5. | Организация теоретических и практических занятий с педагогами по обучению конструированию уроков, нацеленных на получение метапредметных и личностных результатов, с использованием современных образовательных технологий; проблемно-диалогических уроков и т.д. | 2013-2015гг. | Зам.директора по УВР |
| 6. | Организация работы педагогов по самообразованию с учетом направлений инновационной деятельности школы и индивидуальных потребностей педагогов | 2013-2018гг. | Зам.директора по УВР |
| 7. | Создание творческих групп учителей, работающих с одаренными детьми, организующих реализацию индивидуальных траекторий исследовательской деятельности, выполнение обучающимися проектных и исследовательских работ | 2013г., коррекция ежегодно | Зам.директора по УВР, руководитель НОО, руководители МО |
| 8. | Формирование банка достижений передового педагогического опыта по вопросам развития детской одаренности, осуществления проектной и исследовательской деятельности | 2013г., обновление постоянно | Руководители МО, руководитель НОО |
| 9. | Активизация и стимулирование научно-исследовательской и экспериментальной работы педагогов | 2013-2015гг. | Директор школы |
| 10. | Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы с детьми с признаками одаренности в разных сферах в условиях массовой школы, методик проектной и исследовательской деятельности | 2013г., обновление постоянно | Учителя |
| 11. | Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной системах образования (публикации, выступления на научно-практических конференциях; проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) | 2013-2018гг. | администрация школы |

Направление: Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума

| № | Содержание деятельности | Сроки |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах | 2013-2018гг., ежегодно |  | администрация школы |  |
| 2. | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности школьников, учитывающих потребности и возможности одаренных детей (по направлениям): общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное | 2013г., коррекция ежегодно |  | учителя |  |
| 3. | Организация кружков по интересам, дополнительных занятий с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. | 2013г., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР |  |
| 4. | Проведение специальных церемоний по предъявлению достижений учащихся | 2013-2018гг. |  | заместители директора по ВР, УВР |  |
| 5. | Использование информационных возможностей школы (сайт) для предъявления результатов деятельности школы, достижений всех участников образовательного процесса | 2013-2018гг. |  | Инженер по комп.технолог. |  |
| 6. | Развитие взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы |  | 2013-2018гг. | администрация школы |  |
| 7. | Проведение специализированных акций для поддержки имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и журналах, участие в программах на телевидении, на сайте школы) |  | 2013-2018гг. | администрация школы |  |
| 8. | Привлечение детей к участию в заочных, очно-заочных, дистанционных школах и курсах, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей одаренных детей |  | 2013г., обновление постоянно | Зам.директора УВР, учителя-предметники |  |

Направление: Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация системы проектной и исследовательской деятельности обучающихся, используя потенциал школьного научного общества обучающихся | 2013г., коррекция ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 2. | Разработка учебно-методических материалов для обучающихся, необходимых для реализации проектной и исследовательской деятельности, материалов, направленных на подготовку и проведение конференций, конкурсов и др. | 2013г. | Учителя - научные руководители |
| 3. | Обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий исследовательской деятельности учащихся на основе самостоятельного поиска и свободного выбора с учетом личностной избирательности | 2013-2018гг. | Зам.директора по УВР |
| 4. | Проведение семинаров, групповых и индивидуальных консультаций и бесед с обучающимися по методике осуществления исследовательской деятельности | 2013-2018гг. | Руководитель НОО, учителя-научные руководители |
| 5. | Формирование системы внутренних мероприятий для развития одаренных обучающихся в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 2013г., коррекция ежегодно | заместитель директора по НР |
| 6. | Создание банка данных о внешних мероприятиях разного уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки и т.п.), в которых могут принять участие дети с признаками одаренности | 2013г., коррекция ежегодно | Руководитель НОО |
| 7. | Информирование и организация участия обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях и других мероприятиях, обеспечивающих развитие одаренных детей и предоставляющих возможность проявления их творческого потенциала | 2013-2018гг. | Руководитель НОО, учителя-научные руководители |
| 8. | Формирование «банка» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в научно-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным датам | 2013-2018гг. | Руководитель НОО, учителя-научные руководители |

Направление: Валеологизация образовательного пространства школы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика показателей состояния здоровья обучающихся | 2013-2018гг., ежегодно | заместитель директора по ВР, медицинские работники (по согласованию) |
| 2. | Валеологизация и здоровьесберегающая организация образовательного процесса | 2013г., коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР |
| 3. | Формирование системы защитных и профилактических мер по сохранению физического и психологического здоровья ребенка при использовании им компьютерных ресурсов | 2013г., коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР |
| 4. | Совершенствование работы по организации здорового питания. Реализация программы «Здоровое питание как путь к знаниям» | 2013-2016гг. | Зам.директора по ВР, социальный педагог |
| 5. | Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом школьников и их семей (поддержание и развитие здоровья), систематическое проведение дней здоровья | 2013-2018гг. | Зам.директора по ВР, учителя физкультуры, кл.рук. |
| 6. | Подбор информационных материалов по проблеме здоровьесбережения; организация постоянного представления информации в школьной библиотеке, на стендах в учебных кабинетах | 2013г., обновление постоянно | Зам. директора по ВР, библиотекарь, классные руководители |
| 7. | Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся по проблеме здоровьесбережения с применением ИКТ | 2013-2018гг., ежегодно | Руководитель НОО, учителя-научные руководители |
| 8. | Внедрение различных форм дополнительного образования (кружки, секции, внеурочная деятельность и др.), направленных на формирование ценности здорового образа жизни | 2013-2018гг., коррекция ежегодно | Директор школы |
| 9. | Расширение форм и интенсивности использования спортивного комплекса школы через реализацию программ дополнительного образования обучающихся спортивно-оздоровительной направленности | 2013-2018гг., коррекция ежегодно | Директор школы |

Направление: Совершенствование процесса информатизации образования

| № | Содержание деятельности |  | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса (по потребностям). |  | 2013-2018гг., коррекция ежегодно |  | учителя информатики |
| 2. | Совершенствование методики работы педагогов с электронными образовательными ресурсами нового поколения |  | 2013-2018гг. |  | Инженер по комп.технол. |
| 3. | Обеспечение процессов преподавания различных предметов и направлений воспитательной работы программными продуктами и ИКТ-оборудованием |  | 2013-2018гг. |  | Директор школы |
| 4. | Организация и расширение школьной локальной сети |  | 2013-2018гг. |  | Директор школы, инженер по комп.технол. |
| 5. | Совершенствование содержания сайта школы и поддержание его актуальности |  | 2013-2018гг. |  | Инженер по комп.технол. |
| 6. | Организация ИКТ-взаимодействия школы с участниками образовательного процесса и социальными партнерами |  | 2013-2018гг. |  | Зам.директора по УВР, ВР |
| 7. | Активизация применения ИКТ-технологий при выполнении и презентации проектных и исследовательских работ |  | 2013-2018гг. |  | Руководитель НОО, учителя-научные руководители |
| 8. | Привлечение старшеклассников к созданию учебных интернет-проектов (создания WEB-страниц) |  | 2013-2018гг. |  | Учителя-информатики |
| 9. | Введение электронного документооборота в управленческой деятельности | 2013-2015гг. |  | администрация школы |  |

Направление: Обновление воспитательной системы школы

| № | Содержание деятельности |  | Сроки |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация системного духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, направленного на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности» |  | 2013-2018гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР |  |
| 2. | Формирование современной системы гражданско-правового и патриотического воспитания школьников. |  | 2013-2018гг., |  | Зам.директора по ВР, учителя истории обществознания, кл.руководители |  |
| 3. | Совершенствование системы включения обучающихся в реальную деятельность системы управления школы на принципах соуправления. Детско-юношеские организации «Родничок», «Парус» им.Н.Кустова, «Надежда» |  | 2013-2018гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР, вожатая, классные руководители |  |
| 4. | Организация участия школьников в работе волонтерского движения, расширение шефской помощи ветеранам |  | 2013-2018гг., |  | заместитель директора по ВР, вожатая, кл. рук. |  |
| 5. |  | Проведение благотворительных акций (по совершенствованию экологической обстановки в микрорайоне, поддержке сирот и людей, оказавшихся в социально опасной ситуации и т.п.) |  | 2013-2018гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР, вожатая, классные руководители |
| 6. |  | Формирование системы творческих мероприятий по выявлению конструктивных решений различных социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, конференций, конкурсов социальных проектов, социально ориентированных акций и пр.) |  | 2013-2018гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР, вожатая, классные руководители |

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование партнерских отношений между родителями и педагогами, организация участия родительской общественности в жизни школы | 2013-2018гг. | заместитель директора по ВР |
| 2. | Участие родителей в реализации проектной и исследовательской деятельности учащихся | 2013-2018гг. | Руководитель НОО, учителя-научные рук. |
| 3. | Организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности | 2013-2018гг. | Зам.директора по УВР |
| 4. | Организация и проведение совместных детско-взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи | 2013-2018гг. | заместитель директора по УВР, кл. руководители |
| 5. | Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с родителями (законными представителями) обучающихся при помощи сайта школы, системы электронных дневников и журналов | 2013-2018гг. | заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 6. | Повышение ИКТ-компетентности родителей (по потребности). | 2013-2018гг. | Зам.директора по УВР, кл. рук. |

Направление: Развитие материально-технической базы школы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и расширение школьной локальной сети | 2013-2018гг. | Директор школы, инженер по комп.техн. |
| 2. | Обновление структуры и содержания школьного интернет-сайта | 2013г. | Инженер по комп.технол. |
| 3. | Обеспечение учебных кабинетов современными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.) | 2013-2018гг. | Директор школы, инженер по комп.техн. |
| 4. | Оборудование помещений и совершенствование материально-технической базы групп продленного дня | 2013 - 2018г. | директор школы, заместитель директора поАХЧ |
| 5. | Создание информационно-библиотечного центра; внедрение средств автоматизации библиотечно-информационной деятельности; накопление носителей аудио- и видеоинформации; создание медиатеки с доступом в Интернет | 2013-2018гг. | директор школы, библиотекарь |
| 7. | Оснащение кабинетов физики, химии и биологии, технологии современным оборудованием. | 2013-2016гг. | директор школы, учителя |
| 8. | Оснащение лингафонного кабинета современным оборудованием | 2014- 18г.г. | директор школы, учителя |

7. Этапы реализации Программы развития на 2013-2018 гг.

Первый этап (2013- 2014гг.) – подготовительный: разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы.

Задачи:

- анализ существующей педагогической практики школы;

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, информационной) реализации Программы;

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического обеспечения;

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации инновационных преобразований;

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы;

- изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с признаками одаренности в разных сферах, анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития;

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников;

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации системно-деятельностного подхода;

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных;

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио.

Промежуточные результаты 1 этапа:

- разработана основная образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения;

- сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной деятельности;

- разработаны программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных учебных действий; программы внеурочной деятельности школьников на ступени начального и основного общего образования; программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; программа по организации работы   с одаренными детьми «Одаренные дети»; программа «Здоровое питание как путь к знаниям»;

- подобраны методики разработки проектов и проведения исследовательской работы;

- разработаны критерии оценивания работ, представляемых на научно-практическую конференцию обучающихся «К вершинам знаний»;

- разработаны различные варианты возможной фиксации социальной значимости достижений обучающихся в области науки – определены научные конференции и проектно-исследовательские конкурсы различных уровней, в которых смогут принять участие юные исследователи;

- организована работа школьного научного общества учащихся;

- создан банк данных об одаренных детях;

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта;

- создан банк данных о заочных, очно-заочных, дистанционных школах и курсах, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей одаренных детей.

Второй этап – 2015 - 2017 гг. – практический: переход от отдельных инноваций к системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы.

Задачи:

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных);

- продолжение деятельности по выявлению одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных детей, в отношении которых есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их способностей;

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных;

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио;

- введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования;

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и совершенствование профессионального мастерства педагогов;

- совершенствование материально-технической базы школы;

- пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности, банка данных образовательных программ, методических материалов, диагностических методик.

Промежуточные результаты 2 этапа:

- внедрена образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения;

- внедрены программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего образования; программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; программа по организации работы с одаренными детьми «Одаренные дети»; программа «Здоровое питание как путь к знаниям»;

- внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности;

- продолжена работа по накоплению информации в банке данных, содержащим сведения об одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение;

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях различных уровней;

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений;

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других образовательных учреждений.

- оснащен лингафонный кабинет;

- расширена школьная локальная сеть;

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт;

- введены электронный документооборот в управленческой деятельности, компьютерный мониторинг образовательного процесса;

- осуществлена компьютеризация деятельности педагогической службы;

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до допустимого уровня;

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.);

- создан информационно-библиотечный центр;

- оснащены современным оборудованием учебные лаборатории по физике, химии и биологии, технологии;

- внедрены различные форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) на основе диагностики потребностей школьников и их родителей;

- сформирован «банк» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в научно-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным датам.

Третий этап (2018 г.) – аналитико-коррекционный: коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения.

Задачи:

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности;

- проведение заключительного этапа мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных);

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми;

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой разработки новой программы развития.

Промежуточные результаты 3 этапа:

- проведена апробация и корректировка методик, программ, методических пособий, методических и дидактических разработок, пригодных для непосредственного использования в работе с учащимися в других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для трансляции накопленного и обобщенного передового педагогического опыта;

- создан банк данных, включающий сведения об одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение;

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов;

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений;

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других образовательных учреждений;

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития обучающихся, получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности;

- увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы, а также количество участников и победителей городских, областных, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов, предметных олимпиад;

- повысилось качество выполнения учащимися исследовательских работ и их презентаций;

- увеличилось число учителей-руководителей исследовательских работ школьников, повысилась их профессиональная квалификация;

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения;

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; показателей комфортности, защищенности личности школьников, их отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе.

8. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения

| Основные ожидаемые результаты | Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Соответствие качества образования в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково базовым требованиям аттестации образовательного учреждения | - прохождение лицензирования и аккредитации |
| личностное и интеллектуальное развитие обучающихся | - позитивная динамика личностных, интеллектуальных показателей обучающихся, установленная в ходе мониторинговых исследований |
| повышение качества обучения | - позитивная динамика показателей качества обучения |
| готовность педагогического коллектива к построению образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ | - освоение педагогами современных здоровьесберегающих технологий, ИКТ, системно-деятельностного подхода: на оптимальном уровне – 30%; на достаточном уровне – 40%; на допустимом уровне – 30% |
| повышение профессиональной компетентности учителей | - увеличение количества педагогов аттестованных на категории; - увеличение числа учителей-научных руководителей исследовательских работ школьников; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в организации, проведении методических мероприятий разного уровня (семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки и др.) |
| создание условий для развития детской одаренности | - удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями обучения, воспитания и развития; комфортностью, защищенностью личности в школе; - позитивная динамика количества мероприятий, направленных на демонстрацию достижений одаренных детей; - рост числа школьников, принимающих участие в мероприятиях системы дополнительного образования в школе (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) до 70%; - создание банка данных, включающего сведения об одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных руководителях |
| совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации | - функционирование школьной локальной сети; - обновление и эффективное использование школьного интернет-сайта; - введение электронного документооборота в управленческой деятельности, компьютерного мониторинга образовательного процесса; - формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса до допустимого уровня |
| высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях | - увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы на уровне школы; - организация деятельности научного общества учащихся и ежегодное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений; - увеличение количества участников и победителей муниципальных, областных, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов; увеличение количества победителей предметных олимпиад; - повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов |
| трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы | - проведение на базе школы научно-методических мероприятий для учителей других образовательных учреждений; - подготовка для публикации учебно-методических материалов, позволяющих транслировать в другие образовательные учреждения опыт по развитию одаренности школьников на основе удовлетворения и развития их исследовательской активности; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов |
| Создание позитивного имиджа школы | - положительная динамика роста контингента обучающихся; - увеличение количества мероприятий, проводимых в школе; - посещаемость школьного сайта; - увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, посвященных школе |
| совершенствование материально-технической базы школы | - оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения увеличилось на 50%; - создание информационно-библиотечного центра; - оснащение современным оборудованием учебных кабинетов физики, химии и биологии, технологии |

9. Механизм реализации программы

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета школы, согласовывается с учредителем и вводится в действие приказом директора школы. Срок действия программы  – 5 лет.

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с поэтапным и годовым планированием.

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете.

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы», результат которых является предпосылкой разработки новой программы развития.

10. Риски и минимизация их влияния

| Риски | Пути минимизации их влияния |
| --- | --- |
| сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам в образовании, в том числе, из-за недостаточной готовности учителей к использованию в образовательном процессе ИКТ и инновационных педагогических технологий; увеличения нагрузки учителей | приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в соответствии с задачами программы развития, начиная с современных информационных технологий, использования персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей |
| сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм работы с родителями и как следствие отторжение родителей от проблем школы | повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и создание новой школы, в том числе через систему премирования, систему доплат и стимулирующих надбавок |
| психологическая неготовность участников образовательного процесса к каким-либо кардинальным изменениям | проведение диагностики стартовой готовности различных категорий участников образовательного процесса |
| низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации и развития ребёнка в учебной и внеурочной деятельности | - расширение сферы открытости образовательного учреждения; - обновление и эффективное использование ИНТЕРНЕТ-сайта школы |
| низкий уровень информационной культуры родителей. | - пропаганда преимуществ современных информационных и образовательных технологий деятельностного вида; - организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; - помощь в формировании ИКТ-компетентности родителей |
| ограничение площадей и возможностей материально-технической базы школы для развития дополнительного образования | активная, целенаправленная работа с социальными партнёрами по консолидации сил в сфере дополнительного образования |
| не создана единая служба мониторинга, в силу чего действия ответственных за тот или иной объект мониторинга не скоординированы, не спланирована работа по проведению мониторинговых исследований и их анализу | объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и звеньев под единым руководством зам.директора по УВР |
| не разработаны механизмы коррекции деятельности, выявленные в ходе анализа результатов | разработка механизмов коррекции деятельности, выявленных в ходе текущего анализа результатов |
| увеличение допустимой учебной нагрузки на учащихся | - учет всех видов учебной нагрузки учащегося и регулирование ее объема в соответствии требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| недостаточная готовность учителей - научных руководителей к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | - изучение психолого-педагогической литературы по теоретическим и практическим вопросам осуществления педагогического сопровождения; - поддержка учителей, начинающих работу в данном направлении, опытными педагогами |
| недостаточная готовность обучающихся к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | использование варианта педагогического сопровождения в том варианте, который соответствует предпочтениям юного исследователя (наставничество, помощь, поддержка, сопровождение) при поощрении к переходу ученика на новый уровень взаимодействия, характеризующийся большей степенью самостоятельности |