Приложение 1

к приказу № 118 от 14.05.2019г.

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ №1 с. Измалково

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование штатного расписания Центра | Приказ директора МБОУ СОШ №1 с. Измалково | май |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста | Приказ директора МБОУ СОШ №1 с. Измалково | Май |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | июнь |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы | Акт о согласовании | Май |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы |  | Май |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра |  | Май |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | Свидетельство о повышении квалификации | Май – июнь |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора МБОУ СОШ №1 с. Измалковоо о направлении в командировку | По плану ВИРО |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт помещений, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
|  | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | Август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | Август |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | 1 Сентября |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |